Tabla N

Cronograma de sprints del proyecto

| Sprint | Inicio | Fin | Semanas | Historias | Puntos | Objetivo del sprint |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SP1 | 03/08/2026 | 09/10/2026 | 10 | HU01, HU02, HU03 | 18 | Gestión de información histórica: registro individual, carga masiva y mantenimiento. |
| SP2 | 12/10/2026 | 13/11/2026 | 5 | HU04, HU05 | 18 | Selección de contexto histórico y generación de casos de prueba con LLM. |
| SP3 | 16/11/2026 | 18/12/2026 | 5 | HU06, HU07, HU08 | 16 | Revisión, regeneración y envío de casos de prueba a aprobación. |
| SP4 | 04/01/2027 | 30/07/2027 | 30 | HU09, HU10, HU11, HU12 | 21 | Aprobación, exportación a Excel y reportes de estado y cobertura. |
| Total |  |  |  |  | 73 |  |

Nota. Sprints 1 a 3 entre agosto y diciembre de 2026; Sprint 4 entre enero y julio de 2027.

Tabla N

Cronograma de historias de usuario del sistema propuesto

| HU | Épica – Sprint | Rol | Prioridad | Puntos | Inicio | Fin |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU01 Registro individual | EPIC01 – SP1 | Analista QA | Alta | 5 | 03/08/2026 | 09/10/2026 |
| HU02 Carga masiva | EPIC01 – SP1 | Analista QA | Alta | 8 | 03/08/2026 | 09/10/2026 |
| HU03 Consultar, buscar, editar y eliminar | EPIC01 – SP1 | Analista QA | Media | 5 | 03/08/2026 | 09/10/2026 |
| HU04 Seleccionar información relacionada | EPIC02 – SP2 | Analista QA | Alta | 5 | 12/10/2026 | 13/11/2026 |
| HU05 Generación con LLM | EPIC02 – SP2 | Analista QA | Alta | 13 | 12/10/2026 | 13/11/2026 |
| HU06 Revisión y observaciones | EPIC03 – SP3 | Analista QA | Alta | 5 | 16/11/2026 | 18/12/2026 |
| HU07 Regeneración | EPIC03 – SP3 | Analista QA | Media | 8 | 16/11/2026 | 18/12/2026 |
| HU08 Envío a aprobación | EPIC04 – SP3 | Analista QA | Alta | 3 | 16/11/2026 | 18/12/2026 |
| HU09 Aprobar o devolver | EPIC04 – SP4 | Líder QA | Alta | 5 | 04/01/2027 | 30/07/2027 |
| HU10 Exportar a Excel | EPIC04 – SP4 | Analista QA | Media | 3 | 04/01/2027 | 30/07/2027 |
| HU11 Reporte por estado | EPIC05 – SP4 | Líder QA | Media | 5 | 04/01/2027 | 30/07/2027 |
| HU12 Reporte de cobertura | EPIC05 – SP4 | Líder QA | Media | 8 | 04/01/2027 | 30/07/2027 |

Tabla N

Diagrama de Gantt de las historias de usuario (agosto 2026 – julio 2027)

| Historia de usuario | Sprint | 2026 |  |  |  |  | 2027 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ago | Set | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul |
| HU01 Registro individual | SP1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HU02 Carga masiva | SP1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HU03 Consultar, buscar, editar y eliminar | SP1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HU04 Seleccionar información relacionada | SP2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HU05 Generación con LLM | SP2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HU06 Revisión y observaciones | SP3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HU07 Regeneración | SP3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HU08 Envío a aprobación | SP3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HU09 Aprobar o devolver | SP4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HU10 Exportar a Excel | SP4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HU11 Reporte por estado | SP4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HU12 Reporte de cobertura | SP4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Nota. Las celdas sombreadas indican los meses en que se desarrolla cada historia de usuario según su sprint.